## Checkliste/Terminplanung

**Wahltermin Gemeinschaftsschulen 15. – 18. März 2021**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ereignisse/Aufgaben****Rechtsgrundlage/Fundstelle:**SPersVG/Wahlordnung | **Fristen** | **Termin-****Planung** |
| 1. | Bekanntgabe der Namen der Mitglieder sowie der Ersatzmitglieder des Wahlvorstandes ***(WO § 1 (5)*** | unverzüglich (ohne schuldhaftes Zögern) nach der Bestellung oder Wahl  | Dezember 2020bzw.Anfang Januar 2021  |
| 2. | Feststellung der Zahl der in der Dienststelle regelmäßig beschäftigten Bediensteten, getrennt nach Gruppen (Wählerverzeichnis)***(WO § 2 (1)*** | zwischen Bestellung und Erlass des Wahlausschreibens |  |
| 3. | Ermittlung der Zahl der zu wählenden Personalratsmitglieder und ihre Verteilung auf die Gruppen ***(WO § 5) (SPersVG § 15 bzw. § 52 (4)*** | vor Erlass des Wahlausschreibens |  |
| 4. | Erlass des Wahlausschreibens (Einleitung der Wahl)***(WO §§ 6, 38 – Anlage 1a*** | spätestens 6 Wochen vor dem letzten Tag der Stimmabgabe! | 4. Februar  |
| 6. | Auslegung des Wählerverzeichnisses oder Abschrift ***(WO § 2 (2)****Erlass v.30.11.1984 (GMBL Saar 1985 S.41)* | unverzüglich nach Erlass des Wahlausschreibens bis zum Abschluss der Stimmabgabe | 4. Februar  |
| 7. | Entgegennahme von Einsprüchen zum Wählerverzeichnis und unverzügliche Behandlung durch den Wahlvorstand***(WO § 3 (1 u. 2)*** | Einspruchsfrist von 1 Woche seit Auslegung | 11. Februar  |
| 8. | **Entgegennahme der Wahlvorschläge**, Vermerk des Zeitpunktes des Eingangs ***(WO § 7 (2) und § 10 (1)*** | Einreichung innerhalb von **18 Kalendertagen** (**KT**) nach Erlass des Wahlausschreibens | 22. Februar  |
| 9. | Prüfung der Wahlvorschläge***(WO § 10)*** | unverzüglich nach Eingang |  |
| 10. | Aufforderung zur Beseitigung der Mängel in Wahlvorschlägen ***(WO § 10 (2-4)*** | unverzüglich nach Eingang**Mängelfrist von 3 KT** |  |
| 11. | Bekanntgabe einer Nachfrist für die Einreichung von Wahlvorschlägen, wenn keine gültigen Wahlvorschläge eingegangen sind ***(WO § 11)*** | innerhalb von 6 KT | 1. März  |
| 12. | Bekanntgabe der gültigen Wahlvorschläge durch Aushang***(WO § 13)*** | nach Ablauf der Einreichungsfrist bzw. Nachfrist, spätestens 5 KT vor Beginn der Stimmabgabe | 1. März, spätestens 10. März  |
| 13. | Anfertigung der Stimmzettel und Wahlumschläge ***(WO §§ 13, 15 (2) – Anlagen 6-11)*** |  |  |
| 14. | Ausgabe der Wahlunterlagen für schriftliche Stimmabgabe auf schriftliches Verlangen***(WO §§ 17 - 19)*** | rechtzeitig vor Abschluss der Stimmabgabe |  |
| 15. | Regelung der Stimmabgabe bei Nebenstellen oder Teildienststellen ***(WO § 19)*** | rechtzeitig vor Abschluss der Stimmabgabe |  |
| 16. | Durchführung der Wahlhandlung ***(WO § 16)*** |  | 15. – 18. März 2021 |
| 17. | Öffentliche Feststellung des Wahlergebnisses, Ermittlung der gewählten Bewerber***(WO § 20)*** | unverzüglich nach Abschluss der Wahl, spätestens am **3 Arbeitstag** nach Beendigung der Stimmabgabe | 18. März23. März \*) |
| 18. | Wahlniederschrift ***(WO § 21)*** | unverzüglich nach Abschluss der Wahl | 18. März23. März \*) |
| 19. | Schriftliche Benachrichtigung der gewählten Bewerber***(WO § 22)*** | unverzüglich nach Fertigung der Wahlniederschrift | 18. März23. März \*) |
| 20. | Bekanntgabe des Wahlergebnisses, Einsprüche ***(WO § 23)*** | unverzüglich nach Fertigung der Wahlniederschrift durch Bekanntmachung | 18. März23. März \*) |
| 21. | Einberufung der konstituierenden Sitzung des Personalrates***(§ 33 (1) SPersVG)*** | **spätestens** 1 Woche, bei Stufenvertretungen 2 Wochen nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses | 25. März1.April\*) |
| 22. | Letzter Tag für die Anfechtung der Wahl ***(§ 25 SPersVG)*** | Binnen 2 Wochen ab Bekanntgabe des Wahlergebnisses | 1. April6. April\*) |
| 23. | Vernichtung der verspätet eingegangenen Freiumschläge für eine schriftliche Stimmabgabe ***(WO § 18 (2)*** | 1 Monat nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses, falls die Wahl bis dahin nicht angefochten worden ist | 19. April (Montag)23. April \*) |
| 24. | Aufbewahrung Wahlunterlagen ***(WO § 24)*** | Mindestens bis zur Durchführung der nächsten Personalratswahlen | Wahl März 2025 |

\*) Hauptwahlvorstände